| اطلاعات مربوط به عضو هیئت علمی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نام ‌خانوادگی |  |  | کد ملی |  |  |
| رشته تحصیلی – گرایش |  |  | دانشگاه/دانشکده محل خدمت |  |  |
| سابقه کاری |  |  | رتبه علمی | استادیار دانشیار استاد |  |
| تلفن محل کار |  |  | تلفن همراه پیام رسان های فعال |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |
| آدرس |  |  |  |  |  |

عنوان طرح پیشنهادی: مدل ارزیابی ریسک قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران و تحلیل سناریو: سنجش هم‌زمان ریسک مالی و تخصیص ریسک بین کارفرما و پیمانکار در بیع‌متقابل، IPC و مشارکت در تولید، با لحاظ رژیم‌های تحریمی

زمینه فعالیت مدیریت ریسک و اقتصاد قراردادهای بالادستی؛ مدل‌سازی احتمالی جریان نقدی؛ حسابداری هزینه و بازیافت هزینه

عنوان تقاضای پژوهشی مرتبط: الگوریتم ارزیابی ریسک قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران و تحلیل سناریوهای ریسک (ردیف ۸)

شرح مختصری از طرح (حداکثر 15 سطر در برگیرنده مشخصات فنی و عملکردی)

دقیقاً می‌خواهید چه کاری انجام دهید؟ اهداف را بدون اصطلاحات پیچیده بیان کنید؟ مسئله: ریسک یک قرارداد بالادستی امروز معمولاً با یک NPV تک‌عددی و یک ماتریس ریسک کیفی سنجیده می‌شود. این دو جدا از هم‌اند و نشان نمی‌دهند ریسک بین شرکت ملی نفت و پیمانکار چگونه تقسیم شده است. این طرح یک مدل واحد می‌سازد که برای هر قرارداد نشان دهد: (الف) توزیع احتمال NPV هر طرف، نه فقط میانگین؛ (ب) سهم هر طرف از کل نوسان و زیان محتمل؛ (پ) با تغییر رژیم تحریمی کدام بندها اول آسیب می‌بینند. روش: ثبت ریسک بر پایه بندهای واقعی قرارداد؛ استخراج توزیع‌های P10/P50/P90 از خبرگان با اصلاح خطای قضاوت؛ مدل جریان نقدی تصادفی یک میدان مرجع با همبستگی قیمت، هزینه و تأخیر؛ رژیم تحریمی سه‌حالته (زنجیره مارکوف)؛ مقایسه بیع‌متقابل، IPC و یک الگوی مشارکت در تولید مرجع. خروجی: مدل محاسباتی (اکسل + پایتون)، ماتریس تخصیص ریسک هر الگو و فهرست بندهای نیازمند اصلاح.

پیشینه طرح

این کار در حال حاضر چگونه انجام می‌شود و محدودیت‌های روش‌های موجود چیست؟ ابزارهای رایج و محدودیت‌هایشان در کاربرد برای قراردادهای ایران: • ارزیابی تک‌سناریویی NPV: دنباله‌ی چپ توزیع (زیان‌های بزرگ) را پنهان می‌کند. دو قرارداد با NPV برابر می‌توانند احتمال زیان کاملاً متفاوتی داشته باشند. • ماتریس ریسک کیفی (احتمال×شدت): ریسک‌ها را مستقل فرض می‌کند، در حالی که در عمل تأخیر، افزایش هزینه سرمایه‌ای و دیرکرد پرداخت هم‌زمان رخ می‌دهند و اثر آنها جمع نمی‌شود، ضرب می‌شود. در بیع‌متقابل، سقف هزینه و جریمه تأخیر این اثر را تشدید می‌کند. • نرم‌افزارهای تجاری مالی بالادستی (Aries، Merak و مشابه) برای نظام‌های مالیاتی-امتیازی و PSC متعارف ساخته شده‌اند و سازوکارهایی مانند سقف سرمایه‌ای ثابت، بازیافت هزینه از سهم معین تولید، فی بر بشکه تعدیل‌شده با ریسک، پرداخت به‌صورت نفت یا کالا و تأخیر پرداخت را به شکل بومی ندارند. • تحریم معمولاً به‌صورت یک تعدیل ثابت نرخ تنزیل لحاظ می‌شود؛ در حالی که تحریم یک رژیم متغیر است که ورود و خروج دارد و اثرش بر پرداخت، تأمین تجهیز و تأمین مالی متفاوت است. • در قراردادهای بازیافت هزینه، ریسک «عدم تأیید هزینه در حسابرسی» کمتر مدل می‌شود. این ریسک هزینه‌های پذیرفته‌نشده را از قابل بازیافت خارج می‌کند و به‌طور مستقیم NPV پیمانکار را کم می‌کند. پژوهش‌های داخلی عمدتاً ریسک‌ها را فهرست و طبقه‌بندی کرده‌اند؛ به مدل کمّی با همبستگی، رژیم تحریمی و تخصیص ریسک کمتر رسیده‌اند.

ویژگی‌ها و نوآوری خاص موجود در ایده/محصول

چه چیزی در رویکرد شما جدید است و چرا فکر می‌کنید موفق خواهد شد؟ تفاوت این پیشنهاد با پیشنهادهای رایج در ادبیات «طبقه‌بندی ریسک + وزن‌دهی AHP» در چهار نکته است: ۱) ریسک‌ها از بند قرارداد استخراج می‌شوند: هر ریسک به یک بند مشخص (سقف هزینه، فرمول فی، سازوکار بازیافت، شرط پرداخت، جریمه تأخیر، حل اختلاف) متصل می‌شود تا نتیجه مستقیم به «کدام بند را چگونه عوض کنیم» برسد. ۲) تخصیص ریسک اندازه‌گیری می‌شود: علاوه بر NPV، سهم هر طرف از واریانس و از دنباله زیان (CVaR) محاسبه می‌شود. این همان چیزی است که در مذاکره قرارداد مهم است و در طرح‌های توصیفی دیده نمی‌شود. ۳) ریسک‌ها هم‌بسته مدل می‌شوند (مفصل گاوسی/ایمان-کانوور) و تحریم یک رژیم تصادفی است، نه یک ضریب ثابت. ۴) ورودی مدل از خبرگان با روش مستند استخراج می‌شود: توزیع P10/P50/P90، اصلاح خطای لنگرانداختن و خوش‌بینی، و واسنجی با داده عمومی تأخیر و افزایش هزینه پروژه‌های بیع‌متقابل گذشته. نگاه حسابداری هم بخشی از مدل است: ریسک عدم تأیید هزینه، تفاوت زمان‌بندی شناسایی درآمد و وصول، و اثر پرداخت به‌صورت نفت. اعتبار این رویکرد: روش‌ها (مونت‌کارلو با نمونه‌گیری لاتین، زنجیره مارکوف، استخراج نظر کارشناسی ساختاریافته) در صنعت جاافتاده‌اند؛ نوآوری در ترکیب آنها برای ساختار قراردادهای ایران است.

جذابیت تکنولوژی

این موضوع برای چه بخشی از شرکت ملی نفت ایران اهمیت دارد و در صورت موفقیت چه تغییری ایجاد می‌کند؟ مرتبط‌ترین بخش‌ها: امور حقوقی و قراردادها (طراحی و بازنگری بندها)، برنامه‌ریزی و اقتصاد (ارزیابی میادین)، امور مالی و حسابرسی (بازیافت هزینه و پرداخت)، و معاونت توسعه و مهندسی. تغییری که در صورت موفقیت ایجاد می‌شود: (۱) پیش از مذاکره روشن می‌شود کدام بندها بیشترین سهم را در احتمال زیان هر طرف دارند؛ (۲) کارفرما می‌تواند بسنجد آیا ساختار پیشنهادی ریسک را به پیمانکاری منتقل کرده که توان تحمل آن را ندارد (و بعداً در اجرا تأخیر و دعوا ایجاد می‌کند)؛ (۳) مقایسه الگوهای قراردادی برای هر میدان بر پایه معیار واحد انجام می‌شود؛ (۴) مبنای مستند برای تصمیم‌های سنگین فراهم می‌شود که در برابر نهادهای نظارتی قابل دفاع است.

نحوه و چگونگی حل چالش صنعت را به تفصیل بیان کنید.

گام ۱ (ماه ۱) – نقشه بندهای ریسک‌زا: تحلیل متن قراردادهای نمونه (بیع‌متقابل، IPC، الگوی مشارکت در تولید مرجع) و ساخت جدول «بند ← سازوکار مالی ← ریسک ← طرف تحمل‌کننده». تحویلی: ماتریس تخصیص ریسک هر الگو (نسخه اولیه). گام ۲ (ماه ۱ تا ۲) – استخراج نظر خبرگان: دو دور دلفی با ۱۲ تا ۱۵ خبره (قرارداد، اقتصاد، مالی، مدیریت پروژه). به‌جای پرسش «ریسک چقدر است؟»، برای هر ریسک بازه P10/P50/P90 گرفته می‌شود؛ از پرسش‌های واسنجی برای سنجش خطای قضاوت استفاده می‌شود. وزن‌دهی با AHP فازی یا BWM فقط برای رتبه‌بندی کیفی ریسک‌های غیرقابل‌مدل‌سازی به‌کار می‌رود. تحویلی: بانک توزیع‌های ورودی. گام ۳ (ماه ۲ تا ۳) – واسنجی با داده عمومی: برآورد توزیع تأخیر و افزایش هزینه سرمایه‌ای از گزارش‌ها و مقالات منتشرشده درباره پروژه‌های بیع‌متقابل و بالادستی ایران؛ مقایسه با نظر خبرگان و تعدیل. تحویلی: جدول واسنجی و اختلاف‌ها. گام ۴ (ماه ۳ تا ۴) – مدل مالی: میدان مرجع با پارامترهای فرضی ولی معقول؛ قیمت نفت با مدل بازگشت به میانگین و جهش؛ هزینه سرمایه‌ای، تأخیر و تولید با همبستگی؛ رژیم تحریمی سه‌حالته (عادی، متوسط، شدید) با ماتریس انتقال؛ اثر تحریم بر دیرکرد پرداخت، هزینه انتقال ارز، هزینه تأمین تجهیز و نرخ تنزیل پیمانکار؛ ریسک عدم تأیید هزینه در حسابرسی. مکانیزم هر قرارداد (سقف سرمایه‌ای، فی، بازیافت، پاداش، مالیات) مستقیم در مدل پیاده می‌شود. تحویلی: مدل اولیه و مستندات فرض‌ها. گام ۵ (ماه ۴ تا ۵) – اجرا و تحلیل: ۲۰٬۰۰۰ تکرار با نمونه‌گیری لاتین‌هایپرکیوب؛ خروجی‌ها: توزیع NPV و IRR دو طرف، احتمال NPV منفی، CVaR، قیمت سربه‌سر، سهم دولت و پیمانکار، سهم هر طرف از واریانس، تحلیل حساسیت (تورنادو و ضریب رتبه‌ای)، و آزمون تنش در پنج سناریو. تحویلی: گزارش مقایسه قراردادها. گام ۶ (ماه ۵) – اعتبارسنجی: بازآزمایی مدل روی یک پروژه گذشته با اطلاعات پیش از اجرا و مقایسه با نتیجه واقعی (در حد داده عمومی)، بررسی خبرگان و بازنگری فرض‌ها. تحویلی: گزارش اعتبارسنجی. گام ۷ (ماه ۶) – تحویل: ابزار (اکسل برای کاربر نهایی + هسته پایتون برای تحلیل)، راهنمای ۲۰ صفحه‌ای، یک فهرست «بندهای نیازمند اصلاح» برای هر الگو، گزارش نهایی و مقاله.

آيا نمونه داخلي يا خارجی اين طرح در كشور موجود است؟ (به صورت مختصر شرح دهيد)

نمونه خارجی: ارزیابی ریسک پروژه‌های بالادستی با مونت‌کارلو و استخراج نظر کارشناسی ساختاریافته در شرکت‌های بین‌المللی نفتی رایج است و نرم‌افزارهای تجاری (Aries، Merak و افزونه‌هایی مثل @RISK) برای آن وجود دارند. نمونه‌ای که ساختار قراردادهای ایران (سقف سرمایه‌ای ثابت، فی بر بشکه، پرداخت به‌صورت نفت، رژیم تحریمی) را در خود داشته باشد سراغ نداریم. نمونه داخلی: مقالات متعددی ریسک‌های بیع‌متقابل و IPC را فهرست و طبقه‌بندی کرده‌اند. تا آنجا که اطلاع داریم مدل کمّی یکپارچه با همبستگی ریسک‌ها، رژیم تحریمی تصادفی و اندازه‌گیری تخصیص ریسک بین دو طرف، به‌صورت ابزار قابل استفاده در دسترس عمومی نیست (این ادعا در مرحله مرور ادبیات مجدداً راستی‌آزمایی می‌شود).

اگر نمونه خارجي در صورت وجود به كشور وارد مي‌شود، نام تخصصي محصول/خدمت در گمرك. ميزان واردات سالانه (براي محصولات توليدي) ارائه شود.

این طرح پژوهشی و مدل‌سازی است و محصول فیزیکی ندارد؛ واردات کالا یا تجهیز مطرح نیست. ابزار نهایی با اکسل و پایتون متن‌باز ساخته می‌شود و به نرم‌افزار خارجی وابسته نیست. موضوع نام تخصصی گمرکی و میزان واردات سالانه قابل اعمال نیست.

نحوه تأمين مواد اوليه مورد نیاز چگونه است؟

مواد اولیه فیزیکی وجود ندارد. ورودی‌ها: (۱) متن عمومی قراردادهای بیع‌متقابل و IPC و نمونه‌های PSC منتشرشده؛ (۲) گزارش‌ها و مقالات منتشرشده درباره تأخیر و افزایش هزینه پروژه‌های بالادستی ایران برای واسنجی؛ (۳) داده عمومی قیمت و بازار انرژی؛ (۴) توزیع‌های استخراج‌شده از خبرگان؛ (۵) پارامترهای میدان مرجع (فرضی و معقول). در صورت همکاری کارفرما، پارامترهای واقعی یک میدان و آمار پروژه‌های گذشته جایگزین ورودی‌های فرضی می‌شود؛ مدل از ابتدا برای این جایگزینی طراحی می‌شود.

هزینه مورد نیاز برای توسعه محصول چقدر است؟

برآورد کل هزینه: ۵۰۰ میلیون تومان، به تفکیک (ارقام به میلیون تومان): • حق‌التحقیق مجری و همکاران علمی (مدیریت طرح، طراحی مدل، تحلیل قراردادی و حسابداری): ۲۷۰ • کارشناس ارشد اقتصاد/مالی برای ساخت و آزمون مدل: ۹۰ • استخراج نظر خبرگان (دو دور دلفی، جلسات، هماهنگی): ۴۵ • منابع، داده و نرم‌افزار: ۳۰ • گزارش‌دهی، چاپ و سفر: ۳۰ • هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده: ۳۵ دامنه برای تناسب با این بودجه: سه الگوی قراردادی، یک میدان مرجع و پنج سناریو. افزودن میدان واقعی یا الگوهای بیشتر مشمول بودجه تکمیلی است.

تبیین وضعیت بازار (معرفی رقبا و مزايای رقابتی و ميزان عرضه در بازار را تبین نمایید)

محصول این طرح ابزار تحلیلی داخلی است نه کالای بازاری. جایگزین‌ها: (۱) نرم‌افزارهای مالی تجاری: گران، وابسته به لایسنس خارجی و فاقد سازوکارهای بومی؛ (۲) مشاوره خارجی: با تحریم عملاً در دسترس نیست؛ (۳) ارزیابی کیفی داخلی: ارزان و سریع ولی غیرکمّی و غیرقابل ممیزی؛ (۴) پژوهش‌های دانشگاهی: بیشتر توصیفی. مزیت رقابتی: ساختار مدل از روی بندهای واقعی قراردادهای ایران، شفافیت کامل فرمول‌ها، اندازه‌گیری تخصیص ریسک، پیوند با حسابداری هزینه، و امکان به‌روزرسانی توسط خود کارفرما.

چه تجهیزات و ملزوماتی برای توسعه طرح نیاز است و در حال حاضر چه میزان در دسترس و موجود دارید؟

تجهیزات و نرم‌افزار: رایانه شخصی و یک رایانه پردازشی برای شبیه‌سازی (موجود)؛ Excel و Python با NumPy، SciPy و Pandas (رایگان). نرم‌افزار @RISK اختیاری و غیرضروری است. نیازمندی از کارفرما (در حال حاضر در اختیار تیم نیست): معرفی ۱۲ تا ۱۵ خبره برای دلفی؛ متن قراردادهای نمونه (در صورت غیرمحرمانه بودن)؛ در صورت امکان، آمار تأخیر و هزینه پروژه‌های گذشته. بدون اینها طرح با داده عمومی و میدان مرجع اجرا می‌شود ولی دقت واسنجی کمتر خواهد بود.

مدت زمان لازم برای هر مرحله از توسعه محصول چقدر است؟

مدت کل: ۶ ماه با خروجی مشخص در پایان هر مرحله (تحویلی هر گام در بخش «نحوه حل چالش» ذکر شده است). • ماه ۱: نقشه بندها و ماتریس تخصیص ریسک اولیه (گام ۱) و آغاز دلفی. • ماه ۲: دلفی دور دوم و بانک توزیع‌ها (گام ۲) و آغاز واسنجی. • ماه ۳: واسنجی با داده عمومی (گام ۳) و آغاز ساخت مدل. • ماه ۴: مدل مالی کامل و آزمون اولیه (گام ۴). • ماه ۵: اجرای سناریوها و اعتبارسنجی (گام‌های ۵ و ۶). • ماه ۶: ابزار، راهنما، گزارش نهایی و مقاله (گام ۷). نقطه تصمیم در پایان ماه ۳: در صورت نبود داده کافی، واسنجی با نظر خبرگان تکمیل و محدودیت آن در گزارش اعلام می‌شود.

ریسک‌های فناوری و عملیاتی توسعه محصول چیست؟

• ریسک داده: دسترسی نداشتن به داده پروژه‌های گذشته. پاسخ: واسنجی با داده عمومی و نظر خبرگان، طراحی ورودی‌ها به‌گونه‌ای که با داده واقعی جایگزین شود، و اعلام صریح عدم‌قطعیت نتایج در گزارش. • ریسک مدل: افزایش بی‌رویه پیچیدگی که مدل را غیرقابل ممیزی می‌کند. پاسخ: ساختار ماژولار، ثبت کامل فرض‌ها و محدود کردن دامنه به سه قرارداد، یک میدان و پنج سناریو. • ریسک اعتبار نظر خبرگان: خوش‌بینی و لنگرانداختن. پاسخ: بازه P10/P50/P90، پرسش‌های واسنجی و دو دور دلفی؛ ۲۰ دعوت برای حداقل ۱۲ پاسخ. • ریسک تغییر محیط: تغییر شدت تحریم یا قیمت در حین اجرا. پاسخ: رژیم تحریمی و سناریوها پارامتری‌اند و در چند دقیقه قابل به‌روزرسانی. • ریسک محرمانگی: ناشناس‌سازی قراردادهای نمونه و ثبت نظر خبرگان بدون ذکر نام. • ریسک تفسیر: استفاده نادرست از خروجی به‌عنوان پیش‌بینی قطعی. پاسخ: مدل برای مقایسه و رتبه‌بندی ساختارها طراحی شده است، نه پیش‌بینی نقطه‌ای NPV؛ این هشدار در راهنما می‌آید.

مالکیت فکری و معنوی فناوری این طرح چگونه است؟

مالکیت ابزار نهایی (فایل‌های مدل، کد و راهنما) و گزارش‌ها طبق قرارداد با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و مجری حق استفاده علمی دارد. پیشنهاد می‌شود انتشار مقالات علمی با نام مجریان و پس از تأیید کارفرما و حذف اطلاعات محرمانه انجام شود. کد با مستندات کامل تحویل می‌شود تا کارفرما به مجری وابسته نماند. اختراع قابل ثبت پیش‌بینی نشده است.

جوایز، افتخارات، عناوین اختراعات ثبت شده داخلی و خارجی، مقالات علمی و تأییدیه‌های کسب شده را قید نمایید.

[توسط مجری تکمیل شود: مقالات علمی، کتاب‌ها، طرح‌های پژوهشی، جوایز و افتخارات مرتبط با ریسک، مالی، حسابداری انرژی و قراردادهای نفتی]

پيش‌بيني ميزان در آمد كمي حاصل از اجراي طرح/ايده/محصول در سال (مطالعات امكان‌سنجي فني و اقتصادي Feasibility Study در صورت وجود ضميمه شود)

این طرح پژوهشی است و درآمد مستقیم ندارد. ارزش آن در اجتناب از زیان و بهبود شرایط قرارداد است: اگر مدل نشان دهد یک بند (مثلاً سقف هزینه یا شرط پرداخت) بخش عمده زیان محتمل یک طرف را می‌سازد و اصلاح آن احتمال NPV منفی را کم می‌کند، ارزش آن برابر با زیان اجتناب‌شده است. اندازه آن روی میدان مرجع در گام ۵ گزارش می‌شود و برای قرارداد واقعی پس از جایگزینی پارامترها قابل محاسبه است. عدد قطعی پیش از اجرای مدل ارائه نمی‌شود چون با فرض‌های ساختگی به نتیجه واقعی تبدیل نمی‌شود. مطالعه امکان‌سنجی ضمیمه نشده است.

معیار سنجش موفقیت این طرح در نهایت چیست؟

معیارهای قابل راستی‌آزمایی (کارفرما می‌تواند در پایان طرح بسنجد): • تحویل مدل قابل اجرا که از صفر تا نتیجه با راهنما توسط یک کارشناس شرکت ملی نفت و بدون حضور مجری اجرا شود. • ماتریس تخصیص ریسک و فهرست بندهای نیازمند اصلاح برای هر سه الگوی قراردادی. • گزارش اعتبارسنجی: مدل روی دست‌کم یک پروژه گذشته آزموده و میزان انطباق یا اختلاف آن بیان شده باشد. • تأیید کاربردپذیری توسط حداقل ۱۰ خبره و پذیرش یک مقاله علمی-پژوهشی. • آزمایش یا استفاده از ابزار توسط یکی از واحدهای شرکت ملی نفت در یک ارزیابی قراردادی.

سطح بلوغ فناوری (TRL)

اصول و ایده‌های اولیه; TRL 1. ثبت اختراع ایده، مدل‌سازی، ارائه دانش استخراج شده از یک پژوهش; TRL 2. اثبات مفهومی یک ایده به صورت تئوری (در سطح مدل‌های ریاضی) و تجربی; TRL 3. اجرای طرح مورد نظر در عمل آزمون شده; TRL 4. دستیابی به نمونه آزمایشگاهی (اولیه/ پروتوتایپ) محصول، تحت شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی; TRL 5. نمونه اولیه (مدل سیستمی) مورد تائید آزمایشگاهی و در ابعاد واقعی; TRL 6. محصول آماده به کارگیری در محیط واقعی; TRL 7. سیستم حقیقی و واقعی کامل شده با قابلیت بهره‌برداری با اطمینان بالا; TRL 8. محصول مورد بهره‌برداری تحت شرایط واقعی در سطح تولید انبوه می‌باشد; TRL 9.

اطلاعات اعضاء و همکاران گروه

| اطلاعات اعضاء و همکاران گروه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | محل اخذ مدرک | تجربه کاری مرتبط (به سال) | تلفن |
| 1 |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |
| 2 |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |
| 3 . . . |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

* لطفا پس از تکمیل فرم، به آدرس innovation@ripi.ir ارسال گردد.