| اطلاعات مربوط به عضو هیئت علمی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نام ‌خانوادگی |  |  | کد ملی |  |  |
| رشته تحصیلی – گرایش |  |  | دانشگاه/دانشکده محل خدمت |  |  |
| سابقه کاری |  |  | رتبه علمی | استادیار دانشیار استاد |  |
| تلفن محل کار |  |  | تلفن همراه پیام رسان های فعال |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |
| آدرس |  |  |  |  |  |

عنوان طرح پیشنهادی: تبیین چارچوب تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شرکت ملی نفت ایران در چارچوب بنگاه‌داری اقتصادی و حکمرانی شرکتی: شناسایی چالش‌ها و طراحی الگوی ارتقا

زمینه فعالیت حاکمیت شرکتی، حسابداری مدیریت و کنترل داخلی؛ مدیریت راهبردی بنگاه‌های انرژی

عنوان تقاضای پژوهشی مرتبط: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شرکت ملی نفت ایران در چارچوب بنگاه‌داری اقتصادی و حکمرانی شرکتی به‌عنوان یک چالش اساسی (ردیف ۶)

شرح مختصری از طرح (حداکثر 15 سطر در برگیرنده مشخصات فنی و عملکردی)

دقیقاً می‌خواهید چه کاری انجام دهید؟ اهداف را بدون اصطلاحات پیچیده بیان کنید؟ این طرح بررسی می‌کند که تصمیم‌های مهم شرکت ملی نفت ایران (مانند انتخاب پروژه، سرمایه‌گذاری، قرارداد، فروش و تأمین مالی) امروز چگونه ساخته و گرفته می‌شوند و چه مانعی بر سر راه «بنگاه‌داری اقتصادی» و «حکمرانی شرکتی» وجود دارد. کار در چهار گام انجام می‌شود: ۱) تصویر وضع موجود: شناسایی سازوکار تصمیم‌گیری، نقش هیئت‌مدیره، وزارت نفت، دولت و مجلس، مراحل تأیید و پاسخگویی. ۲) سنجش چالش‌ها: شناسایی و وزن‌دهی مشکلات (استقلال مالی و عملیاتی محدود، تعارض نقش حاکمیتی و بنگاهی، بودجه‌ریزی، شفافیت اطلاعات، سنجش عملکرد و ...) با مصاحبه و پرسشنامه. ۳) مقایسه با تجربه‌های مرجع: بررسی الگوهای حاکمیت شرکت‌های ملی نفت در چند کشور (مانند نروژ، مالزی، برزیل و عربستان) و استخراج درس‌ها. ۴) طراحی الگو: ارائه چارچوب پیشنهادی تصمیم‌گیری و حاکمیت (ساختار، اختیارات، شاخص‌های عملکرد، کنترل داخلی و گزارشگری) و نقشه راه اجرا. هدف: ارتقای کیفیت، سرعت و پاسخگویی تصمیم‌ها در شرکت ملی نفت ایران.

پیشینه طرح

این کار در حال حاضر چگونه انجام می‌شود و محدودیت‌های روش‌های موجود چیست؟ شرکت ملی نفت ایران هم نقش بنگاه اقتصادی و هم نقش ابزار اجرای سیاست‌های حاکمیتی را دارد. وضع موجود با محدودیت‌هایی همراه است: • استقلال مالی و عملیاتی محدود و وابستگی به تصمیم‌های بودجه‌ای و نهادهای بالادستی؛ که سرعت و کیفیت تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. • تعارض بین نقش حاکمیتی (حفظ منافع ملی و منابع) و نقش بنگاهی (سودآوری و بهره‌وری) و نبود تفکیک روشن اختیارات و مسئولیت‌ها. • ضعف شاخص‌های سنجش عملکرد، حسابداری مدیریت و گزارشگری برای ارزیابی تصمیم‌ها پس از اجرا. • محدودیت شفافیت و پاسخگویی و نبود سازوکار منسجم کنترل داخلی و مدیریت ریسک در سطح راهبردی. پژوهش‌های موجود حاکمیت شرکتی را بیشتر در بنگاه‌های بورسی و بانک‌ها بررسی کرده‌اند و کمتر به شرکت ملی نفت با ویژگی دوگانه و محدودیت‌های ساختاری آن پرداخته‌اند.

ویژگی‌ها و نوآوری خاص موجود در ایده/محصول

چه چیزی در رویکرد شما جدید است و چرا فکر می‌کنید موفق خواهد شد؟ • تمرکز بر شرکت ملی نفت ایران با ویژگی دوگانه (حاکمیتی-بنگاهی)، به‌جای تعمیم الگوهای شرکت‌های بورسی عادی. • ترکیب سه دیدگاه حاکمیت شرکتی، حسابداری مدیریت و تصمیم‌گیری راهبردی در یک چارچوب. • وزن‌دهی کمّی چالش‌ها با روش‌های چندمعیاره (AHP/دیمتل) به‌جای فهرست‌های توصیفی. • ارائه شاخص‌های عملکرد و کنترل داخلی ویژه تصمیم‌های کلان (سرمایه‌گذاری، قرارداد و تأمین مالی). دلیل موفقیت: مبنای کار مصاحبه با مدیران، اسناد بالادستی و مطالعه تطبیقی است؛ نیازی به فناوری خاص یا داده محرمانه ندارد و تخصص تیم (حسابداری، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی) با موضوع کاملاً هم‌خوان است.

جذابیت تکنولوژی

این موضوع برای چه بخشی از شرکت ملی نفت ایران اهمیت دارد و در صورت موفقیت چه تغییری ایجاد می‌کند؟ مرتبط‌ترین بخش‌ها: هیئت‌مدیره و مدیرعامل، امور مالی، برنامه‌ریزی، حسابرسی داخلی و امور حقوقی. در صورت موفقیت: (۱) فرایند تصمیم‌گیری شفاف‌تر و سریع‌تر می‌شود و گلوگاه‌های تأیید شناسایی می‌شود؛ (۲) نقش و اختیار هر نهاد مشخص می‌شود و تعارض‌ها کاهش می‌یابد؛ (۳) شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی تصمیم‌ها پس از اجرا مستقر می‌شود؛ (۴) مبنای مستند برای مذاکره با نهادهای بالادستی درباره استقلال بیشتر شرکت ملی نفت فراهم می‌شود؛ (۵) سرمایه‌گذاری و بهره‌وری ارتقا می‌یابد.

نحوه و چگونگی حل چالش صنعت را به تفصیل بیان کنید.

گام ۱ – مرور اسناد و ادبیات: قوانین و مقررات مرتبط (قانون نفت، اساسنامه، قوانین برنامه‌های توسعه و بودجه، مقررات حاکمیت شرکتی) و پژوهش‌های داخلی و خارجی. گام ۲ – نقشه فرایند تصمیم‌گیری: ترسیم فرایند چهار تصمیم نمونه (انتخاب پروژه توسعه‌ای، انعقاد قرارداد، تأمین مالی، فروش) از ابتدا تا تأیید نهایی، با تعیین مراحل، مراجع و زمان. گام ۳ – مصاحبه و پرسشنامه: مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ تا ۲۰ مدیر ارشد و میانی و خبره، و پرسشنامه تکمیلی برای سنجش چالش‌ها. گام ۴ – تحلیل چالش‌ها: وزن‌دهی و ارتباط‌سنجی چالش‌ها با AHP و دیمتل و تعیین چالش‌های ریشه‌ای در مقابل چالش‌های نمادین. گام ۵ – مطالعه تطبیقی: بررسی حاکمیت و تصمیم‌گیری در ۴ تا ۶ شرکت ملی نفت مرجع و استخراج درس‌های قابل بومی‌سازی. گام ۶ – طراحی الگو: ارائه چارچوب حاکمیت و تصمیم‌گیری شامل ساختار، اختیارات، شاخص‌های عملکرد، کنترل داخلی، گزارشگری و سازوکار پاسخگویی. گام ۷ – اعتبارسنجی و تدوین: بررسی الگو توسط خبرگان، اصلاح و تدوین گزارش نهایی، نقشه راه و مقاله.

آيا نمونه داخلي يا خارجی اين طرح در كشور موجود است؟ (به صورت مختصر شرح دهيد)

نمونه خارجی: شرکت‌های ملی نفت کشورهایی مانند نروژ، مالزی، برزیل و عربستان دارای چارچوب‌های مدون حاکمیت شرکتی و تفکیک نقش حاکمیتی و بنگاهی هستند و دستورالعمل‌های بین‌المللی (مانند اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بنگاه‌های دولتی) وجود دارد؛ این منابع مبنای مطالعه تطبیقی‌اند. نمونه داخلی: مقررات حاکمیت شرکتی در بورس و بانک‌ها وجود دارد و پژوهش‌های پراکنده‌ای درباره شرکت‌های دولتی انجام شده است؛ تا آنجا که اطلاع داریم الگوی یکپارچه‌ی تصمیم‌گیری و حاکمیت ویژه شرکت ملی نفت ایران، در دسترس عمومی نیست.

اگر نمونه خارجي در صورت وجود به كشور وارد مي‌شود، نام تخصصي محصول/خدمت در گمرك. ميزان واردات سالانه (براي محصولات توليدي) ارائه شود.

این طرح پژوهشی و مدیریتی است و محصول فیزیکی ندارد؛ واردات کالا یا تجهیز مطرح نیست. موضوع نام تخصصی گمرکی و میزان واردات سالانه قابل اعمال نیست.

نحوه تأمين مواد اوليه مورد نیاز چگونه است؟

این طرح مواد اولیه فیزیکی ندارد. ورودی‌ها: قوانین و اسناد بالادستی، اساسنامه و ساختار سازمانی، صورت‌های مالی و گزارش‌های منتشرشده، تجربه‌های مستند شرکت‌های ملی نفت دیگر، و داده‌های اولیه از مصاحبه و پرسشنامه. دسترسی به مدیران و فرایندهای تصمیم‌گیری نیازمند هماهنگی با کارفرماست؛ بدون داده محرمانه، نسخه اولیه با اسناد عمومی و مصاحبه با خبرگان خارج از شرکت نیز قابل اجراست.

هزینه مورد نیاز برای توسعه محصول چقدر است؟

برآورد اولیه کل هزینه: حدود ۵۵۰ میلیون تومان (قابل تعدیل با توافق کارفرما) به تفکیک: • حق‌التحقیق مجری و همکاران علمی: ۳۰۰ • دستیار پژوهشی و کارشناس ارشد اقتصاد/مدیریت: ۱۰۰ • مصاحبه، پرسشنامه و هماهنگی جلسات: ۵۵ • تهیه منابع، ترجمه و نرم‌افزار تحلیل: ۳۰ • گزارش‌دهی، چاپ و سفر: ۳۰ • هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده: ۳۵ (ارقام به میلیون تومان)

تبیین وضعیت بازار (معرفی رقبا و مزايای رقابتی و ميزان عرضه در بازار را تبین نمایید)

محصول این طرح یک گزارش و الگوی پیشنهادی برای استفاده داخلی شرکت ملی نفت است، نه کالای بازاری. جایگزین‌ها: (۱) مشاوران مدیریت داخلی که معمولاً بر اصلاح ساختار سازمانی تمرکز دارند؛ (۲) مشاوره خارجی که با تحریم قابل دسترس نیست؛ (۳) گزارش‌های دانشگاهی کلی درباره حاکمیت شرکتی که به ویژگی‌های شرکت ملی نفت نمی‌رسند. مزیت رقابتی: تخصص حسابداری و حاکمیت شرکتی، تحلیل کمّی چالش‌ها و پیوند میان تصمیم‌گیری، کنترل داخلی و شاخص‌های عملکرد.

چه تجهیزات و ملزوماتی برای توسعه طرح نیاز است و در حال حاضر چه میزان در دسترس و موجود دارید؟

تجهیزات: رایانه شخصی، نرم‌افزارهای Office و Excel، نرم‌افزار تحلیل مصاحبه (اختیاری) و دسترسی به پایگاه‌های علمی؛ همه در دسترس تیم است. نیازمندی از کارفرما: هماهنگی برای مصاحبه با مدیران، مجوز مطالعه فرایند چند تصمیم نمونه و در صورت امکان دسترسی به اسناد داخلی (دستورالعمل‌ها و صورت‌جلسات غیرمحرمانه). تجهیز خاص لازم نیست.

مدت زمان لازم برای هر مرحله از توسعه محصول چقدر است؟

مدت کل طرح: ۶ ماه. • ماه ۱: مرور اسناد و ادبیات (گام ۱) و طراحی ابزار مصاحبه. • ماه ۲: ترسیم فرایند تصمیم‌ها و انجام مصاحبه‌ها (گام‌های ۲ و ۳). • ماه ۳: پرسشنامه و تحلیل چالش‌ها (گام ۴). • ماه ۴: مطالعه تطبیقی (گام ۵). • ماه ۵: طراحی الگو (گام ۶). • ماه ۶: اعتبارسنجی، گزارش نهایی، نقشه راه و مقاله (گام ۷).

ریسک‌های فناوری و عملیاتی توسعه محصول چیست؟

• محدودیت دسترسی به مدیران و اسناد داخلی ← هماهنگی رسمی با کارفرما و نسخه جایگزین بر پایه اسناد عمومی و خبرگان بیرونی. • ملاحظات سیاسی و حساسیت موضوع (استقلال، تعارض نقش‌ها) ← بی‌طرفی علمی، گزارش ناشناس‌شده و تأکید بر راهکار سازنده. • مشارکت کم در مصاحبه و پرسشنامه ← دعوت از ۲۵ نفر برای حداقل ۱۵ مصاحبه و ۵۰ پرسشنامه. • پیچیدگی ساختار حاکمیتی ← محدود کردن دامنه به چهار تصمیم نمونه. • اجرایی نشدن توصیه‌ها به‌دلیل قیود قانونی ← تفکیک توصیه‌ها به «قابل اجرا در چارچوب فعلی» و «نیازمند اصلاح قانون».

مالکیت فکری و معنوی فناوری این طرح چگونه است؟

مالکیت گزارش و نتایج طبق قرارداد با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و مجری حق استفاده علمی دارد. پیشنهاد می‌شود انتشار مقالات علمی با نام مجریان و پس از تأیید کارفرما و حذف اطلاعات محرمانه انجام شود. این طرح فناوری قابل ثبت اختراع ندارد؛ دانش و روش‌شناسی به‌صورت گزارش و مقاله ارائه می‌شود.

جوایز، افتخارات، عناوین اختراعات ثبت شده داخلی و خارجی، مقالات علمی و تأییدیه‌های کسب شده را قید نمایید.

[توسط مجری تکمیل شود: مقالات علمی، کتاب‌ها، طرح‌های پژوهشی، جوایز و افتخارات مرتبط با حاکمیت شرکتی، حسابداری مدیریت، کنترل داخلی و انرژی]

پيش‌بيني ميزان در آمد كمي حاصل از اجراي طرح/ايده/محصول در سال (مطالعات امكان‌سنجي فني و اقتصادي Feasibility Study در صورت وجود ضميمه شود)

این طرح پژوهشی است و درآمد مستقیم ندارد. منفعت آن از مسیر بهبود تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود: کاهش زمان تأیید و تأخیر پروژه‌ها، کاهش تصمیم‌های پرهزینه و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری. برآورد عددی (مثلاً کاهش زمان چرخه تصمیم) پس از نقشه‌برداری فرایندها در گام ۲ و بر پایه داده‌های واقعی ارائه می‌شود. مطالعه امکان‌سنجی ضمیمه نشده است.

معیار سنجش موفقیت این طرح در نهایت چیست؟

• ارائه گزارش جامع وضع موجود فرایند تصمیم‌گیری و فهرست وزن‌دهی‌شده چالش‌ها. • ارائه الگوی پیشنهادی حاکمیت و تصمیم‌گیری همراه با شاخص‌های عملکرد، کنترل داخلی و نقشه راه. • تأیید روایی الگو توسط حداقل ۱۰ خبره و مدیر. • پذیرش یک مقاله علمی-پژوهشی و استفاده از نتایج در یک برنامه بهبود یا بازنگری فرایند تصمیم‌گیری در شرکت ملی نفت.

سطح بلوغ فناوری (TRL)

اصول و ایده‌های اولیه; TRL 1. ثبت اختراع ایده، مدل‌سازی، ارائه دانش استخراج شده از یک پژوهش; TRL 2. اثبات مفهومی یک ایده به صورت تئوری (در سطح مدل‌های ریاضی) و تجربی; TRL 3. اجرای طرح مورد نظر در عمل آزمون شده; TRL 4. دستیابی به نمونه آزمایشگاهی (اولیه/ پروتوتایپ) محصول، تحت شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی; TRL 5. نمونه اولیه (مدل سیستمی) مورد تائید آزمایشگاهی و در ابعاد واقعی; TRL 6. محصول آماده به کارگیری در محیط واقعی; TRL 7. سیستم حقیقی و واقعی کامل شده با قابلیت بهره‌برداری با اطمینان بالا; TRL 8. محصول مورد بهره‌برداری تحت شرایط واقعی در سطح تولید انبوه می‌باشد; TRL 9.

اطلاعات اعضاء و همکاران گروه

| اطلاعات اعضاء و همکاران گروه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | محل اخذ مدرک | تجربه کاری مرتبط (به سال) | تلفن |
| 1 |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |
| 2 |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |
| 3 . . . |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

* لطفا پس از تکمیل فرم، به آدرس innovation@ripi.ir ارسال گردد.