| اطلاعات مربوط به عضو هیئت علمی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام و نام ‌خانوادگی |  |  | کد ملی |  |  |
| رشته تحصیلی – گرایش |  |  | دانشگاه/دانشکده محل خدمت |  |  |
| سابقه کاری |  |  | رتبه علمی | استادیار دانشیار استاد |  |
| تلفن محل کار |  |  | تلفن همراه پیام رسان های فعال |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |
| آدرس |  |  |  |  |  |

عنوان طرح پیشنهادی: طراحی چارچوب تطبیقی قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) نسل جدید برای ایران: نسخه تعدیل‌شده متناسب با تحریم‌پذیری

زمینه فعالیت قراردادهای نفتی؛ اقتصاد و حسابداری قراردادهای بالادستی و مدیریت ریسک

عنوان تقاضای پژوهشی مرتبط: چارچوب تطبیقی قراردادهای مشارکت در تولید نسل جدید (نسخه تعدیل‌شده متناسب با تحریم‌پذیری) (ردیف ۱۶)

شرح مختصری از طرح (حداکثر 15 سطر در برگیرنده مشخصات فنی و عملکردی)

دقیقاً می‌خواهید چه کاری انجام دهید؟ اهداف را بدون اصطلاحات پیچیده بیان کنید؟ در این طرح یک «چارچوب تطبیقی» برای قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) طراحی می‌شود که بتواند با شرایط ایران، به‌ویژه محدودیت‌های تحریم، سازگار شود. کار در چهار گام انجام می‌شود: ۱) مقایسه ساختار مالی و حقوقی الگوهای قراردادی: بیع‌متقابل، IPC و انواع PSC در کشورهای مختلف (نحوه بازیافت هزینه، تقسیم نفت سود، مالیات و حق‌الامتیاز، مدت، پاداش و حاکمیت). ۲) شناسایی اثر تحریم بر هر بند قرارداد (پرداخت، انتقال ارز، تأمین تجهیز و فناوری، بیمه، تأمین مالی و فروش سهم پیمانکار) و استخراج بندهای تعدیل‌پذیر. ۳) طراحی یک چارچوب ماژولار PSC با «بندهای متغیر» که بر اساس شدت تحریم (نرمال، تحریم متوسط و تحریم شدید) فعال یا غیرفعال می‌شوند، مثلاً پرداخت به شکل نفت یا کالا، دوره بازیافت بلندتر یا ضمانت‌های جایگزین. ۴) آزمون چارچوب با یک میدان نمونه و مقایسه اقتصادی سهم طرفین قبل و بعد از تعدیل. هدف: ارائه الگوی انعطاف‌پذیر قرارداد که هم برای شرکت ملی نفت و هم برای پیمانکار قابل پذیرش‌تر باشد.

پیشینه طرح

این کار در حال حاضر چگونه انجام می‌شود و محدودیت‌های روش‌های موجود چیست؟ ایران در سه دهه اخیر دو الگوی اصلی بیع‌متقابل و IPC را به کار برده است. محدودیت‌های اصلی: • بیع‌متقابل با مدت کوتاه، سقف ثابت هزینه و نبود سهم از تولید برای پیمانکار انگیزه کافی نمی‌داد و IPC نیز به‌دلیل ابهام در بازیافت هزینه و تحریم به‌طور گسترده اجرا نشد. • قراردادهای موجود برای یک وضعیت تحریمی ثابت طراحی شده‌اند و با تغییر شدت تحریم قابل تعدیل نیستند؛ هر بار باید قرارداد از نو مذاکره شود. • مقایسه الگوهای PSC در جهان معمولاً در شرایط بدون تحریم انجام می‌شود و مسائل ویژه ایران (انتقال ارز، نفت به‌جای پول، تأمین تجهیز) را پوشش نمی‌دهد. • قانون اساسی و قوانین نفت محدودیت‌هایی درباره مالکیت منابع و مشارکت در تولید دارند که طراحی PSC را باید با آنها همسو کرد. پژوهش‌های موجود بیشتر قراردادها را توصیفی مقایسه کرده‌اند و کمتر چارچوبی قابل تعدیل و ماژولار با پیوند به شدت تحریم ارائه داده‌اند.

ویژگی‌ها و نوآوری خاص موجود در ایده/محصول

چه چیزی در رویکرد شما جدید است و چرا فکر می‌کنید موفق خواهد شد؟ • چارچوب ماژولار و تطبیقی: به‌جای یک قرارداد ثابت، مجموعه‌ای از بندهای پایه و بندهای متغیر که بر اساس شدت تحریم تغییر می‌کنند. • پیوند مستقیم بندهای قرارداد با اثرات تحریم (پرداخت، انتقال ارز، تجهیز، بیمه و تأمین مالی). • ارزیابی اقتصادی سهم طرفین (دولت و پیمانکار) در هر حالت تعدیل با مدل ساده جریان نقدی. • نگاه حسابداری و مالی به بازیافت هزینه، شناسایی درآمد و گزارشگری پیمانکار در قراردادهای PSC تحریم‌پذیر. دلیل موفقیت: مبنای کار اسناد و تجربه‌های مستند قراردادی است، به داده محرمانه وابسته نیست و تیم، مهارت مالی و حسابداری و اقتصاد را دارد؛ بخش حقوقی با مشاور حقوقی پوشش داده می‌شود.

جذابیت تکنولوژی

این موضوع برای چه بخشی از شرکت ملی نفت ایران اهمیت دارد و در صورت موفقیت چه تغییری ایجاد می‌کند؟ مرتبط‌ترین بخش‌ها: امور حقوقی و قراردادها، برنامه‌ریزی و اقتصاد (توسعه میادین)، امور مالی و معاونت توسعه و مهندسی. در صورت موفقیت: (۱) شرکت ملی نفت الگویی در اختیار دارد که با تغییر شرایط تحریم قابل تعدیل است و نیاز به مذاکره مجدد از ابتدا را کم می‌کند؛ (۲) جذابیت قرارداد برای پیمانکاران بالقوه افزایش می‌یابد؛ (۳) ریسک‌های پرداخت، بازیافت هزینه و تأمین تجهیز پیش از امضا مشخص می‌شود؛ (۴) مبنای مستند برای مذاکره، تصمیم‌گیری و پاسخگویی در برابر نهادهای نظارتی ایجاد می‌شود.

نحوه و چگونگی حل چالش صنعت را به تفصیل بیان کنید.

گام ۱ – مرور ادبیات و اسناد: بررسی قراردادهای بیع‌متقابل، IPC و PSC در کشورهای مختلف (مانند الگوهای رایج در کشورهای نفت‌خیز آسیا، آفریقا و خاورمیانه) و استخراج ساختار مالی و حقوقی آنها. گام ۲ – جدول مقایسه: تحلیل تطبیقی بندهای کلیدی (بازیافت هزینه، تقسیم سود، مالیات، مدت، حاکمیت، حل اختلاف، پرداخت) و ارزیابی نقاط قوت و ضعف هر الگو. گام ۳ – نقشه اثر تحریم: شناسایی اثر تحریم بر هر بند و گروه‌بندی آن در سه سطح شدت (نرمال، متوسط، شدید) با مصاحبه با ۱۲ تا ۱۵ خبره (قراردادی، مالی، حقوقی). گام ۴ – طراحی چارچوب: تعریف بندهای پایه و بندهای متغیر؛ تعیین قواعد فعال‌سازی هر بند بر اساس شدت تحریم؛ تدوین پیش‌نویس ساختار قرارداد و تعریف شاخص‌های سنجش. گام ۵ – ارزیابی اقتصادی: ساخت مدل جریان نقدی یک میدان نمونه با داده‌های عمومی و محاسبه NPV، IRR و سهم دولت و پیمانکار برای سه سناریوی تحریمی و مقایسه با بیع‌متقابل و IPC. گام ۶ – ملاحظات حقوقی و حسابداری: بررسی سازگاری چارچوب با قانون اساسی، قوانین نفت و ضوابط داخلی، و تحلیل شیوه شناسایی درآمد و بازیافت هزینه برای پیمانکار. گام ۷ – اعتبارسنجی و تدوین: ارائه چارچوب به خبرگان، اصلاح و تدوین گزارش نهایی و مقاله.

آيا نمونه داخلي يا خارجی اين طرح در كشور موجود است؟ (به صورت مختصر شرح دهيد)

نمونه خارجی: قراردادهای PSC در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت اجرا می‌شوند و چارچوب‌های نمونه آنها منتشر شده است. در کشورهای تحت تحریم (مانند روسیه و ونزوئلا) نیز سازوکارهای پرداخت جایگزین استفاده شده است، اما چارچوب تعدیل‌پذیر منتشرشده‌ای برای ایران در اختیار نداریم. نمونه داخلی: بیع‌متقابل و IPC اجرا یا طراحی شده‌اند و مقالات متعددی آنها را بررسی کرده‌اند؛ تا آنجا که اطلاع داریم چارچوب PSC تعدیل‌پذیر با پیوند به شدت تحریم و ارزیابی اقتصادی سهم طرفین به‌صورت یکپارچه در دسترس عمومی نیست.

اگر نمونه خارجي در صورت وجود به كشور وارد مي‌شود، نام تخصصي محصول/خدمت در گمرك. ميزان واردات سالانه (براي محصولات توليدي) ارائه شود.

این طرح پژوهشی و سیاست‌پژوهی است و محصول فیزیکی ندارد؛ واردات کالا یا تجهیز مطرح نیست. موضوع نام تخصصی گمرکی و میزان واردات سالانه قابل اعمال نیست.

نحوه تأمين مواد اوليه مورد نیاز چگونه است؟

این طرح مواد اولیه فیزیکی ندارد. ورودی‌ها: متن عمومی قراردادهای بیع‌متقابل و IPC، نمونه‌های PSC منتشرشده در منابع علمی و گزارش‌های بین‌المللی، قوانین و مقررات بالادستی ایران، گزارش‌ها و داده‌های عمومی قیمت و هزینه، و نظر خبرگان از طریق مصاحبه. در صورت همکاری کارفرما، دسترسی به قراردادهای نمونه و پارامترهای میدان نمونه به دقت طرح کمک می‌کند ولی الزامی نیست.

هزینه مورد نیاز برای توسعه محصول چقدر است؟

برآورد اولیه کل هزینه: حدود ۶۰۰ میلیون تومان (قابل تعدیل با توافق کارفرما) به تفکیک: • حق‌التحقیق مجری و همکاران علمی: ۳۳۰ • دستیار پژوهشی و کارشناس ارشد اقتصاد/مالی: ۱۱۰ • مصاحبه با خبرگان و هماهنگی جلسات: ۵۰ • مشاوره حقوقی، ترجمه و تهیه منابع: ۵۰ • گزارش‌دهی، چاپ و سفر: ۳۰ • هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده: ۳۰ (ارقام به میلیون تومان)

تبیین وضعیت بازار (معرفی رقبا و مزايای رقابتی و ميزان عرضه در بازار را تبین نمایید)

محصول این طرح یک چارچوب قراردادی تطبیقی برای استفاده داخلی شرکت ملی نفت است، نه کالای بازاری. جایگزین‌ها: (۱) مشاوره حقوقی بین‌المللی با هزینه بالا که با تحریم قابل دسترس نیست؛ (۲) قالب‌های قراردادی ثابت که برای تحریم تعدیل‌پذیر نیستند؛ (۳) پژوهش‌های دانشگاهی توصیفی که به ساختار اجرایی نمی‌رسند. مزیت رقابتی: چارچوب ماژولار، ارتباط مستقیم با شدت تحریم، ارزیابی اقتصادی سهم طرفین و نگاه حسابداری و مالی تیم.

چه تجهیزات و ملزوماتی برای توسعه طرح نیاز است و در حال حاضر چه میزان در دسترس و موجود دارید؟

تجهیزات: رایانه شخصی، نرم‌افزارهای Office و Excel (و Python اختیاری برای مدل جریان نقدی) و دسترسی به پایگاه‌های علمی و قوانین؛ همه در حال حاضر در دسترس تیم است. نیازمندی از کارفرما: معرفی خبرگان برای مصاحبه و در صورت امکان دسترسی به قراردادهای نمونه یا پارامترهای میدان نمونه. تجهیز خاص یا نرم‌افزار تجاری لازم نیست.

مدت زمان لازم برای هر مرحله از توسعه محصول چقدر است؟

مدت کل طرح: ۶ ماه. • ماه ۱: مرور ادبیات و اسناد قراردادی (گام ۱). • ماه ۲: جدول مقایسه و تحلیل تطبیقی (گام ۲). • ماه ۳: نقشه اثر تحریم و مصاحبه با خبرگان (گام ۳). • ماه ۴: طراحی چارچوب ماژولار (گام ۴). • ماه ۵: ارزیابی اقتصادی و ملاحظات حقوقی و حسابداری (گام‌های ۵ و ۶). • ماه ۶: اعتبارسنجی، گزارش نهایی و مقاله (گام ۷).

ریسک‌های فناوری و عملیاتی توسعه محصول چیست؟

• دسترسی محدود به قراردادهای واقعی و جزئیات آنها ← استفاده از اسناد عمومی و میدان نمونه و جایگزینی داده در صورت همکاری کارفرما. • پیچیدگی حقوقی PSC و محدودیت‌های قانون اساسی ← مشاوره با متخصص حقوق و بررسی مرحله‌ای سازگاری چارچوب. • تغییر شرایط تحریم در حین اجرا ← چارچوب بر اساس سطوح شدت طراحی می‌شود و به‌روزرسانی ساده است. • مشارکت کم خبرگان ← دعوت از ۲۰ نفر برای رسیدن به حداقل ۱۲ مصاحبه. • تفاوت شرایط ایران با نمونه‌های خارجی ← انتخاب نمونه‌ها با معیار شباهت و بومی‌سازی بندها.

مالکیت فکری و معنوی فناوری این طرح چگونه است؟

مالکیت گزارش و نتایج طبق قرارداد با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و مجری حق استفاده علمی دارد. پیشنهاد می‌شود انتشار مقالات علمی با نام مجریان و پس از تأیید کارفرما انجام شود. این طرح فناوری قابل ثبت اختراع ندارد؛ دانش و روش‌شناسی به‌صورت گزارش و مقاله ارائه می‌شود.

جوایز، افتخارات، عناوین اختراعات ثبت شده داخلی و خارجی، مقالات علمی و تأییدیه‌های کسب شده را قید نمایید.

[توسط مجری تکمیل شود: مقالات علمی، کتاب‌ها، طرح‌های پژوهشی، جوایز و افتخارات مرتبط با قراردادهای نفتی، مالی، حسابداری و مدیریت ریسک]

پيش‌بيني ميزان در آمد كمي حاصل از اجراي طرح/ايده/محصول در سال (مطالعات امكان‌سنجي فني و اقتصادي Feasibility Study در صورت وجود ضميمه شود)

این طرح پژوهشی است و درآمد مستقیم ندارد. منفعت آن از مسیر بهبود قراردادهاست: افزایش جذابیت قرارداد برای پیمانکار، کاهش زمان و هزینه مذاکره مجدد، و کاهش احتمال توقف یا شکست پروژه به‌دلیل تحریم. برآورد عددی بهبود (تفاوت NPV و سهم طرفین بین الگوهای قراردادی) در گام ۵ و بر پایه فرض‌های مستند ارائه می‌شود. مطالعه امکان‌سنجی ضمیمه نشده است.

معیار سنجش موفقیت این طرح در نهایت چیست؟

• ارائه چارچوب ماژولار PSC تحریم‌پذیر شامل بندهای پایه و متغیر و قواعد فعال‌سازی. • ارائه مقایسه کمّی سهم دولت و پیمانکار در سه سناریوی تحریمی نسبت به بیع‌متقابل و IPC. • تأیید روایی و کاربردپذیری چارچوب توسط حداقل ۱۰ خبره. • پذیرش یک مقاله علمی-پژوهشی از طرح و ارجاع آن توسط یکی از واحدهای شرکت ملی نفت برای استفاده در مذاکره یا بازنگری قرارداد.

سطح بلوغ فناوری (TRL)

اصول و ایده‌های اولیه; TRL 1. ثبت اختراع ایده، مدل‌سازی، ارائه دانش استخراج شده از یک پژوهش; TRL 2. اثبات مفهومی یک ایده به صورت تئوری (در سطح مدل‌های ریاضی) و تجربی; TRL 3. اجرای طرح مورد نظر در عمل آزمون شده; TRL 4. دستیابی به نمونه آزمایشگاهی (اولیه/ پروتوتایپ) محصول، تحت شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی; TRL 5. نمونه اولیه (مدل سیستمی) مورد تائید آزمایشگاهی و در ابعاد واقعی; TRL 6. محصول آماده به کارگیری در محیط واقعی; TRL 7. سیستم حقیقی و واقعی کامل شده با قابلیت بهره‌برداری با اطمینان بالا; TRL 8. محصول مورد بهره‌برداری تحت شرایط واقعی در سطح تولید انبوه می‌باشد; TRL 9.

اطلاعات اعضاء و همکاران گروه

| اطلاعات اعضاء و همکاران گروه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | محل اخذ مدرک | تجربه کاری مرتبط (به سال) | تلفن |
| 1 |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |
| 2 |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |
| 3 . . . |  |  | هیئت علمی استادیار دانشیار استاد پسادکتری دانشجوی دکتری دانشجوی کارشناسی ارشد |  |  |  |  |

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

* لطفا پس از تکمیل فرم، به آدرس innovation@ripi.ir ارسال گردد.