روش‌شناسی پژوهش: از صفر تا صد

ارزیابی ریسک سایبری توسط حسابرسان در ایران

برنامه دو مقاله‌ای: (۱) مدل شناسایی مولفه‌ها  (۲) مدل معادلات ساختاری

پیش‌نویس راهبردی برای دو پژوهشگر – قابل ویرایش

نحوه استفاده از این سند

این سند مسیر کامل پژوهش را از تعریف مسئله تا انتشار توضیح می‌دهد. بخش‌های ۱ تا ۸ برای مقاله اول (شناسایی و اعتبارسنجی مولفه‌ها)، بخش ۹ برای مقاله دوم (SEM) و بخش‌های ۱۰ تا ۱۳ برای نگارش، زمان‌بندی و ریسک‌هاست. ارجاع‌های روش‌شناختی در انتها آمده‌اند؛ مشخصات کتاب‌شناختی از حافظه نوشته شده و قبل از استفاده در مقاله باید با منبع اصلی (DOI/ناشر) تطبیق داده شود. اعداد و آستانه‌هایی که «پیشنهاد» نامیده شده‌اند تصمیم پژوهشگرند و باید در مقاله با ارجاع توجیه شوند.

۱. تعریف مسئله، هدف و پرسش‌ها

۱-۱. مسئله

حسابرس هنگام ارزیابی ریسک تحریف با اهمیت باید ریسک‌های ناشی از فناوری اطلاعات و حوادث سایبری را در نظر بگیرد. چارچوب‌های بین‌المللی (AICPA، NIST، ISO) عمدتاً از دید سازمان‌ها نوشته شده‌اند و استانداردهای حسابرسی (ISA 315 و مرتبط) از دید حسابرس. در ایران، سازمان‌ها در شرایط خاص مقرراتی، زیرساختی و تحریمی کار می‌کنند و مدل منسجمی که این دو دیدگاه را در یک چارچوب بومی ادغام و اعتبارسنجی کند در دسترس نیست. (این ادعا باید با مرور نظام‌مند خودتان تأیید شود؛ اگر پژوهش مشابهی یافتید، شکاف را دقیق‌تر تعریف کنید.)

۱-۲. هدف

• مقاله ۱: شناسایی و اعتبارسنجی مولفه‌های ارزیابی ریسک سایبری در حسابرسی از دو دیدگاه (سازمان مورد رسیدگی و حسابرس) در ایران.

• مقاله ۲: آزمون روابط ساختاری بین مولفه‌ها و پیامدهای حسابرسی (مثلاً کیفیت ارزیابی ریسک یا قضاوت حسابرس) و مقایسه دو گروه.

۱-۳. پرسش‌های پژوهش (پیشنهادی)

| شماره | پرسش | روش پاسخ |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | چه مولفه‌هایی در چارچوب‌های بین‌المللی و پیشینه پژوهش برای ارزیابی ریسک سایبری در حسابرسی مطرح شده‌اند؟ | مرور نظام‌مند + نگاشت چارچوب‌ها |
| RQ2 | کدام مولفه‌ها از نظر خبرگان ایرانی اهمیت و قابلیت اجرا دارند و کدام مولفه بومی دیگری لازم است؟ | دلفی / فازی‌دلفی |
| RQ3 | دیدگاه سازمان مورد رسیدگی و حسابرس در اهمیت مولفه‌ها چه تفاوتی دارد؟ | مقایسه دو پانل (Mann-Whitney، تحلیل شکاف) |
| RQ4 (مقاله ۲) | روابط ساختاری بین ابعاد مدل و پیامد حسابرسی چگونه است و آیا بین دو گروه تفاوت دارد؟ | پرسشنامه + PLS-SEM + MGA |

نکته: پرسش‌ها را قبل از شروع قفل کنید؛ تغییر آن‌ها در وسط کار اعتبار پژوهش را کم می‌کند.

۲. نگاه کلی: طرح پژوهش

طرح کلی «روش‌های آمیخته اکتشافی متوالی» است: ابتدا کیفی/اسنادی (مرور و نگاشت و دلفی) برای ساخت مدل، سپس کمی (پرسشنامه و SEM) برای آزمون آن. چارچوب فلسفی پیشنهادی پراگماتیسم است (انتخاب روش بر اساس پرسش).

| فاز | فعالیت | خروجی | مقاله |
| --- | --- | --- | --- |
| ۰ | پروتکل، ثبت پروتکل، اخلاق | سند پروتکل | ۱ |
| ۱ | مرور نظام‌مند (PRISMA 2020) | فهرست مولفه‌های کاندید از پیشینه | ۱ |
| ۲ | نگاشت چارچوب‌ها (AICPA/NIST/ISO/ISA) | ماتریس مولفه‌ها (فایل Excel) | ۱ |
| ۳ | دلفی/فازی‌دلفی با دو پانل | مدل اعتبارسنجی‌شده + شکاف دو گروه | ۱ |
| ۴ | توسعه پرسشنامه، پیش‌آزمون، جمع‌آوری داده | داده‌های پیمایش | ۲ |
| ۵ | PLS-SEM، اعتبار و پایایی، MGA | مدل ساختاری نهایی | ۲ |
| ۶ | نگارش، ارسال، پاسخ به داوران | دو مقاله | ۱ و ۲ |

۳. فاز ۰: آماده‌سازی

• تعیین مسئول هر بخش بین دو پژوهشگر و ثبت قرارداد همکاری: ترتیب نویسندگان، نویسنده مسئول، مالکیت داده و مسئول هزینه‌ها (مثلاً ویرایش زبان).

• نوشتن پروتکل یک‌تا‌دو صفحه‌ای: پرسش‌ها، معیارهای ورود/خروج، رشته جست‌وجو، روش تحلیل و معیار اجماع. پیشنهاد: ثبت در OSF (Open Science Framework) برای شفافیت و اعتبار پیش از جمع‌آوری داده.

• اخذ مجوز اخلاق مطابق ضوابط دانشگاه/نهاد خود (یا تأیید معافیت). کد/شماره آن را برای مقاله لازم دارید.

• تعیین نرم‌افزارها: Zotero/EndNote (مدیریت منابع)، Rayyan یا Excel (غربالگری)، Excel (فازی‌دلفی)، SPSS/R/JASP (آمار توصیفی و Mann-Whitney)، SmartPLS (PLS-SEM) یا R (lavaan/seminr).

• تعریف عملیاتی: «حسابرس» (مستقل/داخلی/حسابرس IT)، «سازمان مورد رسیدگی»، «ریسک سایبری» و «ارزیابی ریسک سایبری توسط حسابرس».

• سیاست استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی: برای ویرایش زبان و خلاصه‌سازی مجاز است، ولی مسئولیت متن و ارجاع‌ها با نویسندگان است؛ مطابق سیاست مجله افشا شود و هر ارجاع از منبع اصلی چک شود.

۴. فاز ۱: مرور نظام‌مند (PRISMA 2020)

۴-۱. هدف و چارچوب

پاسخ به RQ1. گزارش‌دهی مطابق PRISMA 2020 (Page و همکاران، ۲۰۲۱) با نمودار جریان و چک‌لیست.

۴-۲. پایگاه‌ها و منابع

• بین‌المللی: Scopus، Web of Science، ScienceDirect، Emerald، Wiley، Taylor & Francis، IEEE Xplore، SSRN (پیش‌چاپ‌ها در صورت لزوم).

• فارسی: SID، Magiran، ISC، Civilica (مقالات کنفرانس‌ها با احتیاط).

• ادبیات خاکستری: وب‌سایت AICPA، IAASB/IFAC، ISACA، NIST، گزارش‌های Big4 و نهادهای ناظر ایرانی (مانند بانک مرکزی، مرکز افتا). هر منبع خاکستری با برچسب مشخص و فقط برای استخراج مولفه، نه برای شواهد تجربی.

۴-۳. رشته جست‌وجو (نمونه)

("cyber risk" OR "cybersecurity risk" OR "information security risk" OR "cyber security") AND (audit* OR "internal audit" OR "external audit" OR "IT audit" OR assurance) AND (assess* OR evaluat* OR framework OR model OR component* OR factor* OR determinant*)

برای هر پایگاه رشته را با قواعد همان پایگاه تنظیم و تاریخ جست‌وجو و تعداد نتایج را ثبت کنید. فارسی: «ریسک سایبری» و «امنیت اطلاعات» همراه با «حسابرسی» و «ارزیابی ریسک».

۴-۴. معیارهای ورود و خروج (پیشنهادی)

| ورود | خروج |
| --- | --- |
| مقاله داوری‌شده، گزارش فنی رسمی یا استاندارد | نظرها و مطالب غیر تخصصی و تبلیغاتی |
| درباره ارزیابی ریسک/کنترل سایبری و حسابرسی یا اطمینان‌بخشی | فقط درباره فناوری امنیتی بدون ارتباط با حسابرسی/ارزیابی ریسک |
| فارسی یا انگلیسی | زبان‌های دیگر |
| بازه زمانی مثلاً ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۶ (توجیه شود) | نسخه‌های تکراری |

۴-۵. مراحل

• جمع‌آوری نتایج و حذف تکراری‌ها (Zotero).

• غربالگری عنوان/چکیده توسط دو نفر مستقل؛ سنجش توافق (Cohen's kappa)، حل اختلاف با نفر سوم یا گفت‌وگو.

• غربالگری متن کامل و ثبت دلیل خروج.

• ارزیابی کیفیت (مثلاً چک‌لیست ساده: وضوح روش، مرتبط‌بودن، شفافیت داده؛ یا ابزار مناسب نوع مطالعه).

• استخراج داده: فرم کدگذاری با ستون‌های نویسنده، سال، کشور، روش، مولفه‌ها، تعاریف، دیدگاه (سازمان/حسابرس).

• ترکیب: تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون (Braun & Clarke، ۲۰۰۶) برای تبدیل مولفه‌های پراکنده به فهرست کاندید و حذف هم‌پوشانی.

۴-۶. خروجی

فهرست مولفه‌های کاندید با ستون «تعداد مطالعات پشتیبان». این ستون به ماتریس Excel اضافه می‌شود (ستون «پیشینه پژوهش»).

۵. فاز ۲: نگاشت چارچوب‌ها و ساخت ماتریس

• منابع رسمی را (AICPA TSC 2017 با نکات 2022 و SOC for Cybersecurity، NIST CSF 2.0، ISO 27001/27002/27005 ویرایش ۲۰۲۲، ISA 315 (Revised 2019) و استانداردهای مرتبط) دریافت و برای هر مولفه بند دقیق را از متن اصلی ثبت کنید. فایل Excel (شیت «منابع_رسمی») برای ثبت تطبیق ساخته شده است.

• قاعده ادغام: مولفه‌هایی که در دو یا چند منبع هم‌معنی هستند ادغام شوند؛ مولفه تنها با مبنای ضعیف به دور اول دلفی بروند ولی برچسب «نیازمند تأیید» بگیرند.

• دو پژوهشگر مستقل نگاشت را انجام دهند و اختلاف‌ها را حل کنند (برای روایی مستندسازی).

• هر مولفه برچسب دیدگاه بگیرد: سازمان / حسابرس / مشترک.

نکته: ارجاع‌های موجود در ماتریس فعلی هنوز با متن رسمی تطبیق نشده‌اند؛ تا قبل از ارسال دور اول دلفی این کار را تمام کنید.

۶. فاز ۳: دلفی و فازی‌دلفی

۶-۱. چرا دلفی؟

دلفی روشی ساختاریافته برای رسیدن به اجماع خبرگان با پاسخ ناشناس و بازخورد گروهی در چند دور است (Okoli & Pawlowski، ۲۰۰۴؛ Skulmoski و همکاران، ۲۰۰۷). برای اعتبارسنجی مولفه‌ها و بومی‌سازی با خبرگان ایرانی مناسب است.

۶-۲. طراحی دو پانل

| ویژگی | پانل الف: سازمان مورد رسیدگی | پانل ب: حسابرسان |
| --- | --- | --- |
| نقش‌ها | مدیر امنیت اطلاعات (CISO)، مدیر فناوری اطلاعات، حسابرس داخلی، مدیر ریسک | حسابرس مستقل (موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی)، حسابرس IT، مدیر کنترل کیفیت |
| معیار ورود | حداقل ۵ سال سابقه مرتبط و/یا گواهینامه (CISM، CISA، ISO 27001 Lead…) | حداقل ۵ سال سابقه حسابرسی و تجربه ارزیابی ریسک IT/سایبری |
| اندازه (پیشنهادی) | ۱۰ تا ۱۵ نفر | ۱۰ تا ۱۵ نفر |
| روش نمونه‌گیری | هدفمند و گلوله‌برفی با تنوع صنعت | هدفمند با تنوع اندازه موسسه |

ادبیات دلفی معمولاً پانل‌های حدود ۱۰ تا ۱۸ نفره را گزارش می‌کند (Okoli & Pawlowski، ۲۰۰۴)؛ اندازه نهایی را با ارجاع توجیه کنید. تنوع پانل (صنعت، اندازه، تجربه) از تعداد مهم‌تر است.

۶-۳. دور اول

• ارسال پرسشنامه (فایل Word/PDF یا پلتفرم آنلاین؛ در ایران مثلاً پرس‌لاین). نسخه فارسی و انگلیسی آماده است.

• شامل: امتیازدهی اهمیت و قابلیت اجرا (۱ تا ۵)، پیشنهاد اصلاح و پرسش‌های باز.

• مهلت پاسخ ۲ هفته با یادآوری در روز ۷ و ۱۲؛ هدف: نرخ پاسخ بالای ۷۰٪.

• تحلیل پرسش‌های باز با تحلیل محتوا؛ مولفه‌های پیشنهادی جدید ثبت و برای دور دوم اضافه می‌شوند.

۶-۴. تحلیل کمی و معیار اجماع

پیشنهاد: ترکیب چند معیار و گزارش شفاف آن‌ها (Diamond و همکاران، ۲۰۱۴ مرور تعریف‌های اجماع را ارائه می‌کند):

• میانه ≥ ۴ و دامنه بین‌چارکی ≤ ۱ (یا درصد پاسخ ۴ و ۵ ≥ ۷۵٪).

• ضریب توافق Kendall's W برای سنجش همگرایی دور به دور؛ توقف وقتی تغییر بین دو دور کم شد.

• اختیاری: نسبت روایی محتوا (CVR) لاوشه برای هر مولفه؛ حداقل CVR به تعداد خبرگان بستگی دارد (Lawshe، ۱۹۷۵).

| تعداد خبرگان | حداقل CVR (Lawshe) |
| --- | --- |
| ۱۰ | ۰٫۶۲ |
| ۱۲ | ۰٫۵۶ |
| ۱۵ | ۰٫۴۹ |
| ۲۰ | ۰٫۴۲ |
| ۲۵ | ۰٫۳۷ |
| ۳۰ | ۰٫۳۳ |

نکته: مقادیر جدول لاوشه را از مقاله اصلی چک کنید.

۶-۵. فازی‌دلفی (اگر انتخاب شود)

فازی‌دلفی ابهام قضاوت کلامی را با اعداد فازی مدل می‌کند (Ishikawa و همکاران، ۱۹۹۳). مراحل پیشنهادی:

• ۱) تبدیل طیف کلامی به عدد فازی مثلثی (l, m, u). مثال طیف ۵ گزینه‌ای (باید با ارجاع توجیه یا مشخص شود که انتخاب پژوهشگر است):

| گزینه | عدد فازی مثلثی (l, m, u) |
| --- | --- |
| بسیار کم | (۰، ۰، ۰٫۲۵) |
| کم | (۰، ۰٫۲۵، ۰٫۵) |
| متوسط | (۰٫۲۵، ۰٫۵، ۰٫۷۵) |
| زیاد | (۰٫۵، ۰٫۷۵، ۱) |
| بسیار زیاد | (۰٫۷۵، ۱، ۱) |

• ۲) تجمیع نظرات خبرگان: l = کمینه، m = میانگین هندسی، u = بیشینه (روش ایشیکاوا) یا میانگین حسابی؛ روش انتخابی را ثبت کنید.

• ۳) دی‌فازی‌سازی: مقدار قطعی = (l + m + u) / 3.

• ۴) غربال: مولفه‌ای با مقدار قطعی بالاتر از آستانه (مثلاً ۰٫۷؛ رایج است ولی باید توجیه شود) پذیرفته می‌شود.

• ۵) پایان: وقتی اختلاف مقدار دی‌فازی بین دو دور متوالی کوچک (مثلاً کمتر از ۰٫۱) شد یا مولفه‌ها پایدار شدند.

۶-۶. دور دوم و سوم

• ارسال گزارش گروهی (میانه/میانگین هر مولفه، موقعیت پاسخ خود فرد) و مولفه‌های جدید یا اصلاح‌شده.

• هر خبره می‌تواند نظر خود را اصلاح کند یا دلیل خلاف اجماع بنویسد.

• اغلب ۲ تا ۳ دور کافی است. اگر ریزش خبرگان زیاد بود، تعداد و دلیل را گزارش کنید.

۶-۷. مقایسه دو پانل (پاسخ به RQ3)

• برای هر مولفه میانه/میانگین هر پانل جداگانه و شکاف = میانگین سازمان − میانگین حسابرس (شیت «مقایسه_دو_گروه»).

• آزمون Mann-Whitney U برای تفاوت دو پانل مستقل (با توجه به نمونه کوچک)؛ گزارش اندازه اثر (r) و تعدیل چندگانه (مثلاً Holm) چون ۳۰ آزمون هم‌زمان انجام می‌شود.

• مولفه‌های دارای شکاف بزرگ، مبنای بحث نظری مقاله می‌شوند (چرا حسابرس و سازمان متفاوت می‌بینند؟).

۶-۸. گزارش‌دهی

برای شفافیت از رهنمود CREDES (Jünger و همکاران، ۲۰۱۷) برای گزارش مطالعات دلفی استفاده کنید: انتخاب خبرگان، تعداد دورها، معیار اجماع، نرخ پاسخ و بازخورد.

۷. روایی و پایایی در مقاله اول

| جنبه | اقدام |
| --- | --- |
| روایی محتوایی | نگاشت چارچوب‌ها از منابع رسمی، دو نگاشت مستقل، CVR (اختیاری) |
| روایی صوری | پیش‌آزمون پرسشنامه با ۳ تا ۵ خبره بیرون از پانل |
| اعتبار/باورپذیری (کیفی) | ثبت مسیر تصمیم (audit trail)، بازخورد گروهی، بازبینی همتا |
| پایایی | سنجش توافق کدگذاران (kappa)، آلفای کرونباخ در صورت استفاده از مقیاس چندگویه‌ای |
| سوگیری | پانل متنوع، ناشناس‌بودن، نرخ پاسخ بالا، گزارش ریزش |

۸. ملاحظات اخلاقی و مدیریت داده

• رضایت آگاهانه کتبی/الکترونیک؛ داوطلبانه‌بودن و حق انصراف.

• ناشناس‌سازی: بدون ثبت نام و سازمان در داده‌های تحلیلی؛ جدول کد جداگانه و رمزگذاری‌شده.

• ذخیره داده روی سرور امن؛ دسترسی محدود به دو پژوهشگر؛ مدت نگهداری مشخص (مثلاً ۵ سال).

• ابزار جمع‌آوری: ملاحظات حریم خصوصی و دسترسی پلتفرم (پلتفرم داخلی یا بین‌المللی) و فیلترینگ را در نظر بگیرید.

• در مقاله: شماره/کد تأیید اخلاق، بیانیه رضایت، بیانیه در دسترس بودن داده (مثلاً «بنا به درخواست معقول»).

۹. فاز ۴ تا ۵ (مقاله ۲): پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری

۹-۱. طراحی مدل مفهومی

• از خروجی مقاله ۱ مولفه‌ها و ابعاد را بگیرید. هر بُعد یک سازه (construct) است.

• نوع اندازه‌گیری را از ابتدا تعیین کنید: مولفه‌ها اغلب شاخص‌های شکل‌دهنده (formative) هستند، نه بازتابی؛ در PLS هر دو را می‌توان مدل کرد. اگر سازه را بازتابی بگیرید باید پایایی درونی بالا نشان دهید؛ اگر شکل‌دهنده بگیرید باید هم‌خطی (VIF) و معناداری وزن‌ها را گزارش کنید.

• پیشنهاد مدل: ابعاد مرتبه اول (۷ بُعد) ← سازه‌های مرتبه دوم (مثلاً «توان سازمان» و «ظرفیت حسابرس») ← پیامد (مثلاً کیفیت ارزیابی ریسک سایبری یا قضاوت حسابرس). نوع مدل مرتبه بالا (HCM) را با متدولوژی PLS توجیه کنید.

• فرضیه‌ها را از نظریه‌ها بسازید: نظریه نمایندگی، نظریه اقتضایی، نظریه مبتنی بر منابع، نظریه نهادی (یکی را انتخاب و توجیه کنید).

۹-۲. ساخت پرسشنامه

• گویه‌ها از مولفه‌های اعتبارسنجی‌شده مقاله ۱ ساخته شوند؛ هر سازه حداقل ۳ تا ۵ گویه (برای بازتابی).

• طیف لیکرت ۵ یا ۷ درجه‌ای؛ نسخه فارسی و انگلیسی با روش ترجمه معکوس (Brislin، ۱۹۷۰).

• متغیرهای کنترلی: اندازه سازمان، صنعت، تجربه، نوع حسابرس.

• پیش‌آزمون با ۳۰ نفر: وضوح گویه‌ها، آلفای اولیه، زمان تکمیل.

• سوگیری روش مشترک: ناشناس‌بودن، چینش گویه‌ها، آزمون VIF کامل (Kock، ۲۰۱۵) و در صورت لزوم Harman یا نشانگر مارکر (Podsakoff و همکاران، ۲۰۰۳).

۹-۳. جامعه، نمونه و حجم

• دو جامعه: (الف) مدیران/کارشناسان سازمان‌ها؛ (ب) حسابرسان. چارچوب نمونه‌گیری را مشخص کنید (مثلاً لیست اعضای جامعه حسابداران رسمی، فهرست سازمان‌های بورسی/دولتی).

• حجم نمونه: قاعده ده‌برابر قدیمی و ضعیف است. استفاده از روش «ریشه دوم معکوس» (Kock & Hadaya، ۲۰۱۸) یا G*Power (اندازه اثر f² حدود ۰٫۱۵، توان ۰٫۸۰، تعداد پیش‌بین‌های حداکثری) را انجام دهید؛ برای مدل متوسط معمولاً حدود صد یا بیشتر لازم می‌شود.

• برای مقایسه دو گروه به حجم کافی در هر گروه نیاز دارید (در حدود ۱۰۰ یا طبق محاسبه توان).

• روش جمع‌آوری: مراجعه حضوری، ایمیل، شبکه‌های حرفه‌ای؛ نرخ پاسخ و سوگیری عدم پاسخ (مقایسه پاسخ‌دهندگان زودهنگام و دیرهنگام) گزارش شود.

۹-۴. پاک‌سازی داده

• بررسی داده گمشده (الگو و درصد)، پاسخ‌های ردیفی (straight-lining)، نقاط پرت، نرمال بودن (چولگی/کشیدگی؛ PLS فرض نرمال‌بودن ندارد ولی گزارش مفید است).

۹-۵. تحلیل: PLS-SEM یا CB-SEM؟

| معیار | PLS-SEM | CB-SEM |
| --- | --- | --- |
| هدف | پیش‌بینی و توسعه نظریه | تأیید نظریه و برازش کلی مدل |
| نمونه | انعطاف‌پذیر برای نمونه کوچک/متوسط | نمونه بزرگ‌تر لازم |
| سازه‌های شکل‌دهنده و مدل پیچیده | پشتیبانی خوب | محدودیت‌های شناسایی |
| نرم‌افزار | SmartPLS، R (seminr) | AMOS، lavaan، Mplus |

برای این پروژه، با توجه به پیچیدگی مدل و احتمال نمونه محدود، PLS-SEM (Hair و همکاران، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲) پیشنهاد می‌شود؛ انتخاب نهایی را در بخش روش‌شناسی توجیه کنید.

۹-۶. ارزیابی مدل اندازه‌گیری

| شاخص | آستانه رایج (پیشنهادی؛ با ارجاع توجیه شود) |
| --- | --- |
| بار عاملی گویه‌های بازتابی | ≥ ۰٫۷ (۰٫۴ تا ۰٫۷ با بررسی اثر بر AVE/CR) |
| پایایی ترکیبی (CR) / آلفا / rho_A | ۰٫۷۰ تا ۰٫۹۵ |
| روایی همگرا (AVE) | ≥ ۰٫۵ |
| روایی واگرا | HTMT < ۰٫۸۵ تا ۰٫۹۰ (Henseler و همکاران، ۲۰۱۵)؛ Fornell-Larcker (۱۹۸۱) به‌عنوان مکمل |
| سازه‌های شکل‌دهنده | VIF < ۵ (ترجیحاً < ۳٫۳)، معناداری وزن‌ها و بارها |

۹-۷. ارزیابی مدل ساختاری

• هم‌خطی (VIF)، ضرایب مسیر و معناداری با بوت‌استرپ (مثلاً ۵۰۰۰ نمونه)، R²، f²، Q² (PLSpredict).

• SRMR برای برازش تقریبی (مثلاً < ۰٫۰۸)؛ توجه: در PLS شاخص‌های برازش نقش ثانویه دارند.

• اثرهای میانجی و تعدیل‌گر در صورت وجود در فرضیه‌ها.

۹-۸. مقایسه دو گروه

• تحلیل چندگروهی (MGA) با آزمون جایگشت یا بوت‌استرپ.

• پیش از مقایسه: ثبات اندازه‌گیری (MICOM) در سه گام (Henseler و همکاران، ۲۰۱۶): ثبات پیکربندی، ثبات ترکیبی، برابری میانگین و واریانس.

• اگر MICOM تأیید نشد، مقایسه ضرایب مسیر معتبر نیست؛ در این صورت دو مدل جداگانه گزارش و مقایسه توصیفی می‌شود.

۹-۹. استواری

• تحلیل‌های حساسیت: حذف نقاط پرت، تغییر تعداد نمونه بوت‌استرپ، مدل رقیب.

۱۰. نقشه نگارش و انتشار

۱۰-۱. ساختار مقاله ۱ (پیشنهادی)

| بخش | محتوا | حدود کلمه |
| --- | --- | --- |
| Introduction | مسئله، شکاف، پرسش‌ها، سهم نظری/عملی | 800 |
| Background | چارچوب‌ها، استانداردهای حسابرسی، نظریه، پیشینه | 1200 |
| Methodology | طرح، مرور نظام‌مند، دلفی، پانل‌ها، معیار اجماع، اخلاق | 1500 |
| Findings | مولفه‌های نهایی، دور به دور، مقایسه دو پانل | 1800 |
| Discussion | تفسیر، مقایسه با ادبیات، پیامد برای حسابرسی/تنظیم‌گر | 1200 |
| Conclusion | سهم، محدودیت‌ها، پژوهش‌های آتی | 500 |

۱۰-۲. انتخاب مجله

• دامنه (scope) و نوع مقاله‌های اخیر مجله را ببینید؛ مقاله شما «بومی» است و باید با ادعای نظری یا زمینه نوظهور (emerging economy، شرایط تحریم، مقررات) جا بیفتد.

• سیاست هزینه (APC) و محدودیت‌های تحریم را از سایت مجله و ناشر بررسی کنید؛ مجله‌های بدون APC یا با اشتراک ترجیح دارند.

• فهرست کوتاه ۳ تا ۵ مجله از سطح‌های مختلف تهیه کنید و ترتیب ارسال را از پیش بدانید.

• از مجله‌های مشکوک (predatory) پرهیز کنید: عضویت در COPE/DOAJ، نمایه Scopus/WoS را از منبع رسمی چک کنید.

• انتشار هم‌زمان نسخه فارسی و انگلیسی همان محتوا ممکن است «انتشار تکراری» تلقی شود؛ سیاست مجله را بخوانید و در صورت لزوم به نسخه قبلی ارجاع دهید.

۱۰-۳. پاسخ به داوران

• جدول پاسخ نکته‌به‌نکته با تغییرات و شماره صفحه؛ موارد غیرقابل‌قبول را مؤدبانه و مستند رد کنید.

۱۱. زمان‌بندی (پیشنهادی ۱۲ تا ۱۸ ماه)

| ماه | فعالیت | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ۱ | پروتکل، اخلاق، ثبت OSF | پروتکل |
| ۲–۴ | مرور نظام‌مند + تطبیق منابع رسمی | فهرست کاندید + ماتریس تطبیق‌شده |
| ۴–۵ | نهایی کردن پرسشنامه دلفی، پیش‌آزمون، انتخاب پانل | پرسشنامه و فهرست خبرگان |
| ۵–۸ | دلفی (۲ تا ۳ دور) | مدل اعتبارسنجی‌شده |
| ۸–۹ | نگارش و ارسال مقاله ۱ | نسخه ارسالی |
| ۹–۱۱ | توسعه پرسشنامه SEM، پیش‌آزمون | ابزار نهایی |
| ۱۱–۱۴ | جمع‌آوری داده | داده |
| ۱۴–۱۶ | تحلیل PLS-SEM و MGA | نتایج |
| ۱۶–۱۸ | نگارش و ارسال مقاله ۲ | نسخه ارسالی |

۱۲. ریسک‌های پروژه و پاسخ

| ریسک | احتمال/اثر | پاسخ |
| --- | --- | --- |
| پاسخ ندادن خبرگان یا ریزش در دورها | بالا | بیش‌نمونه‌گیری، معرفی توسط نهادها، یادآوری، پرسشنامه کوتاه |
| ارجاع‌های نادرست یا منسوخ | متوسط/بالا | شیت منابع_رسمی، دو چک مستقل، عدم استفاده از منابع ثانویه به‌عنوان مرجع |
| رد مقاله به دلیل ضعف نوآوری | بالا | طرح سؤال نظری، ادغام دو دیدگاه سازمان–حسابرس، مقایسه دو پانل |
| ضعف زبان انگلیسی | متوسط | ویراستار حرفه‌ای، رعایت سیاست افشای ابزار هوش مصنوعی |
| کمبود داده در SEM | بالا | طرح زودهنگام نمونه‌گیری، همکاری با نهادهای حرفه‌ای، PLS |
| محدودیت‌های پرداخت/تحریم | متوسط | انتخاب مجله بدون APC، بررسی سیاست ناشر پیش از ارسال |

۱۳. چک‌لیست قبل از ارسال هر مقاله

• پروتکل ثبت شده و پرسش‌ها با مقاله هماهنگ است.

• تمام ارجاع‌های استاندارد با متن رسمی تطبیق شده‌اند و ویرایش‌ها جاری‌اند.

• گزارش PRISMA/CREDES/استاندارد گزارش‌دهی SEM رعایت شده است.

• بیانیه اخلاق، رضایت، تضاد منافع، نقش نویسندگان (CRediT) و افشای ابزارهای هوش مصنوعی در متن هست.

• داده‌ها و ابزارها (پرسشنامه) به‌صورت ضمیمه یا مخزن در دسترس‌اند.

• سیاست انتشار تکراری و ترجمه مجله هدف خوانده شده است.

منابع روش‌شناختی (قبل از استفاده با منبع اصلی تطبیق دهید)

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.

Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185–216.

Diamond, I. R., et al. (2014). Defining consensus: A systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. Journal of Clinical Epidemiology, 67(4), 401–409.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50.

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2–24.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3rd ed.). Sage.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). Testing measurement invariance of composites using partial least squares. International Marketing Review, 33(3), 405–431.

Ishikawa, A., et al. (1993). The max–min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy Sets and Systems, 55(3), 241–253.

Jünger, S., Payne, S. A., Brine, J., Radbruch, L., & Brearley, S. G. (2017). Guidance on Conducting and REporting DElphi Studies (CREDES) in palliative care. Palliative Medicine, 31(8), 684–706.

Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. International Journal of e-Collaboration, 11(4), 1–10.

Kock, N., & Hadaya, P. (2018). Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. Information Systems Journal, 28(1), 227–261.

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563–575.

Okoli, C., & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: An example, design considerations and applications. Information & Management, 42(1), 15–29.

Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879–903.

Skulmoski, G. J., Hartman, F. T., & Krahn, J. (2007). The Delphi method for graduate research. Journal of Information Technology Education, 6, 1–21.

پیوست: پیش‌نویس انگلیسی بخش Methodology برای مقاله ۱

نکته: متن زیر قالب است. کروشه‌ها را با داده واقعی پر کنید و ارجاع‌ها را از منبع اصلی تطبیق دهید. هیچ عددی در آن واقعی نیست.

3. Methodology

3.1 Research design

This study followed an exploratory sequential mixed-methods design. In Phase 1, we conducted a systematic literature review following PRISMA 2020 guidelines (Page et al., 2021) and mapped the retrieved components against internationally recognized frameworks, namely the AICPA Trust Services Criteria and SOC for Cybersecurity description criteria, the NIST Cybersecurity Framework 2.0, the ISO/IEC 27001, 27002 and 27005 standards, and the International Standards on Auditing (ISA 315 (Revised 2019) and related standards). In Phase 2, we validated and localized the resulting components using a [classical / fuzzy] Delphi study with two expert panels representing the audited-entity perspective and the auditor perspective in Iran.

3.2 Systematic review and framework mapping

We searched [databases] for records published between [year] and [year] using the search string reported in Appendix A. Two researchers independently screened titles, abstracts and full texts; inter-rater agreement was [kappa = x]. Disagreements were resolved by discussion. [n] studies were included. Components were extracted using a coding form and synthesized through [thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) / content analysis]. Each candidate component was then mapped to the relevant clauses and controls of the official texts of the frameworks above by two researchers independently; discrepancies were resolved by consensus.

3.3 Delphi study

Experts were selected through purposive [and snowball] sampling. Panel A comprised [n] professionals from audited entities (e.g., information security managers, IT managers, internal auditors, risk managers), and Panel B comprised [n] external auditors and IT auditors. Inclusion criteria were at least five years of relevant experience and/or a recognized professional certification [CISA, CISM, ISO 27001 Lead Auditor, etc.]. The panel size is consistent with recommendations in the Delphi literature (Okoli & Pawlowski, 2004; Skulmoski et al., 2007).

In Round 1, experts rated each component on importance and on feasibility in the Iranian context using a five-point scale and proposed revisions or additional components through open-ended questions. Open responses were analyzed through content analysis, and new or revised components were added for Round 2. In Round [2/3], experts received group statistics from the previous round and could revise their ratings. Consensus was defined as [median ≥ 4 and interquartile range ≤ 1 / agreement ≥ 75% / defuzzified value ≥ threshold]; the study ended after [n] rounds when [Kendall's W = x / changes between rounds were below the threshold]. [In the fuzzy Delphi variant, linguistic ratings were converted to triangular fuzzy numbers, aggregated by [method], and defuzzified using (l + m + u)/3 (Ishikawa et al., 1993).] The reporting followed the CREDES guidance (Jünger et al., 2017).

3.4 Comparison of the two panels

For each component, we computed the median and mean for each panel and the gap between them. Differences between the independent panels were tested using the Mann-Whitney U test with Holm correction for multiple comparisons, and effect sizes (r) are reported.

3.5 Validity, reliability and ethics

Content validity was supported by independent framework mapping and [CVR (Lawshe, 1975)]. Face validity was checked in a pilot with [n] experts outside the panels. Participation was voluntary, written informed consent was obtained, responses were anonymized, and the study was approved by [committee, approval code]. Generative AI tools were used only for [language editing] and the authors verified all content and references.